## Tabelle1
Aufgaben | Zeit | Gesamtzeit/ Block | Block1 | Block2 | Block3 | Block4 | Block1 LF12 | Block2 LF12 | Block3 LF12
Projektidee abgrenzen | 1h | 6h | Christian, Jan
Zieldefinition des Projektes | 2h |  | Christian, Jan
Zeitplan | 2h |  | Jan
Start Dokumentation | 1h |  | Christian, Jan
Use-Cases erstellen | 2h | 6h |  | Christian, Jan
Use-Case Diagramm erstellen | 2h |  |  | Jan
Mockups erstellen | 1h |  |  | Christian
Dokumentation fortführen | 1h
Navigation und erste Funktionen | 1h | 8h |  |  | Christian, Jan
Wireframes erstellen | 3h |  |  |  | Christian
Klassendiagramm erstellen | 3h |  |  |  | Jan
Dokumentation fortführen | 1h |  |  |  | Christian, Jan
Datenbankentwurf | 5h | 12h |  |  |  | Christian, Jan
ERM-Diargamm finalisieren | 1h |  |  |  |  | Jan
DBMS einrichten | 1h |  |  |  |  | Christian
Entity Klassen erstellen | 3h |  |  |  |  | Christian
Erste DB mit Testdaten anlegen | 2h |  |  |  |  | Christian, Jan
Erste funktionen einfügen | 3h | 16h |  |  |  |  | Jan
Testen der Funktionen | 1h | [5 empty] | Christian, Jan
Sequenzdiagramm erstellen | 1h | [5 empty] | Christian
Funktionen zwischen DB und UI ergänzen | 10h | [5 empty] | Christian, Jan
Dokumentation fortführen | 1h | [5 empty] | Christian, Jan
Testen durch Testgruppen | 7h | 18h | [5 empty] | Christian, Jan
Code aufräumen | 5h | [6 empty] | Christian, Jan
Präsentation vorbereiten | 6h | [6 empty] | Christian, Jan
Präsentieren | 15min | [7 empty] | Christian, Jan